## Sheet1
Descricao | Area Sistema | CONCLUÍDO ? | DUVIDA | EXPLICAÇÂO | OBS
Amarrar perfil - Se a empresa não for BioQualitas, o perfil deve ser sempre Visualizador (o campo não precisa ser exibido) | Cadastro de Usuarios | SIM
Botao voltar com problema | Formulario de Clientes | SIM
Instabilidade ao Salvar ( testar o salvar) | Formulario de Clientes | SIM
Bloquear exclusão do cliente quando houver registros associados ao mesmo ( tratar exclusão fisica e lógica) | Cadastro de Clientes | SIM | PARCIAL -> Validar se existe solicitacao apenas. Excluir os usuarios do cliente quando excluir cliente. |  |  | SIM
Erro no quando campo Inscricao = Isento | Formulario de Clientes | SIM |  |  |  | NÃO
Erros nas validacoes do formulario | Formulario de Clientes | SIM
Coletador poderá cadastrar empresa | Cadastro de Clientes | SIM
Usuario principal ( CONTATO PRINCIPAL) pode editar outros usuários de sua empresa | Cadastro de Usuarios | SIM
Separar os itens de condições da amostra | Cadastro de Amostra | linha 34
Colocar um cadastro da RDC que ja aparece o alimento, sem precisar digitar | Cadastro de Amostra | NÃO | Oq é RDC??? | Não sei o que se trata, vou ? ao Blz
O campo Antissepsia deve aparecer apenas para o tipo analise Manipulador | Cadastro de Amostra | SIM
Campo prazo sem detalhamento (por exemplo 2 - dias/meses/horas?) | Cadastro de Amostra | SIM | Esse campo é o exibido na table da tela formamostra ??? Aonde pego esse detalhamento dias/meses/horas? Qual a definição e tipo desse campo? | Este item é simpes: Basta colocar no header da coluna Prazo, a descrição Prazo (dias)
Campo Temperatura da amostra, adicionar opcao congelado | Cadastro de Amostra | SIM |  | Esse Campo é um texto descritivo. Leo: Favor incluir um check-box ao lado para Congelado.
Depois de digitar tudo deve haver passo de assinatura digital | Esclarecer | N/A | N/A | N/A | Este status é uma nova solicitação. Não há um passo definido para Assinar a Análise. Leo: Não precisa fazer este item
Como tirar lista de analises em andamento, concluídas, assinadas, impressas | Esclarecer | SIM |  | Estes Status são novas solicitações. Não havia solicitação inicial. Desta forma, não existem status Assinada e Impressa. Leo: Apenas confirmar se na consulta de análise é possível filtrar pelo Status.
Opcao de filtrar analises em andamento, por data, por solicitante, etc | Cadastro de Solicitacoes | SIM |  | Confirmar se o filtro na consulta de análises existe e funciona conforme filtro existente na consulta de clientes
Corrigir a coluna Prazo para Conclusão da Analise na tabela da consulta de analises. Está mostrando o valor errado. | Cadastro de Amostra | NÃO | Duvidas: o Prazo é exibido tanto nos Cadastros das Amostras como na Analise. qual devo considerar para exibir na lista da Analise. Como calcular os dias úteis, quais feriados considerar. O prazo da análise é calculado a partir da sua criação adicionado do numero de dias registrado nas configurações com base no tipo da análise:
Ha a possibilidade de fazer o cadastro com o fluxo: nome do alimento -> base do alimento -> RDC e microrganismo? | Cadastro de Amostra | N/A | N/A | N/A | Este item é uma pergunta da cliente. Não é possível neste momento. Leo: Não fazer este item.
Adicionar coluna de unidade de medida nas tabelas de resultado da tela de amostra e no cadastro de microrganismo | Pendente de conclusao | NÃO | O Campo "unidadedemedida" é da classe "Resultado" ou da "ItemPadrao" ?? O Campo "unidadedemedida" esta como Integer. Não deveria ser String?? Ps.: Essa tela não esta gravando o "Microorganismo". O "Salvar" so esta implementado para gravar o "ItemPadrao", mas nem chega a ser executado. antes de entrar no "MicroorganismoMB.salvar()" ocorre a Exception: javax.el.PropertyNotFoundException: /pages/adm/formMicrorganismo.xhtml @46,29 value="#{microrganismoController.microrganismo.nome}": Target Unreachable, 'microrganismo' returned null |  | No cadastro de microorganismo (perfil administrador, menu administração => microorganismos, adicionar a coluna "Unidade de Medida "(campo texto editável) (colunas existentes: Código;Microrganismo;Tolerância Inferior;Tolerância Superior) , adicionar no cadastro de amostra, na tabela "dataTable id="tbmicrorganismos"", uma coluna com a descrição "Unidade de Medida". <p:column headerText="Unidade de Medida"> <h:outputText value="#{resultado.unidadeMedida}" /> </p:column> Esse campo será utilizado para realizar o calculo do resultado da Análise que o BLZ poderá explicar melhor se eu estiver errado . ex. existe o limite inferior e o limite superior... após o cadastro da amostra que o próximo perfil com acesso poderá editar a coluna referencia: <f:facet name="input"> <h:inputText value="#{resultado.toleranciaIndicativaComp}" disabled="#{!SessaoDoUsuario.analisar}">
Campo para a definição do laudo | Pendente de conclusao | NÃO |  | fica no panel: id="reultadoFinal", tenho q ver melhor com Blz, acho q já possui o código pré-pronto
Campo para apresentar o texto do laudo | Pendente de conclusao | NÃO |  | fica no panel: id="reultadoFinal", tenho q ver melhor com Blz, acho q já possui o código pré-pronto
Definir com BioQualitas qual email será utilizado e pegar as informações de servidor, usuário e senha | Envio de Emails | NÃO
Erro com cadastro de usuário duplicado (exclusao logica x exclusao fisica) | Cadastro de usuário | SIM
Incluir "Depósito" na Forma de Pagamento | Cadastro de Solicitacoes | SIM |  | Incluir item no combo de tipo de pagamento no formulário de solicitação. Este combo deve vir de uma tabela, então será necessário adicionar o item nesta tabela e também adicionar à rotina de carga.
campo Referencia bloquear edição para o perfil tecnico | Cadastro de amostra | NÃO | Não encomtrei o local em entendi o que é para fazer |  | tmb não encontrei, vou ver com Blz
Arrumar a visualização no cadastro de amostras ( grau celsios) | Cadastro de amostra | NÃO | Não encomtrei o local em entendi o que é para fazer | Adicionar "(C°)" no label : Temperatura da Amostra (°C): inputText | tmb não encontrei, vou ver com Blz
Cadastro de amotra - Adicionar Gelo no TIpo de Análise | Cadastro de Amostra | N/A | N/A | N/A | Este é um novo item solicitado e só poderá ser feito em novo projeto. Leo: não fazer este item.
Colocar o campo telefone como campo obrigatório | Cadastro de Clientes | SIM
Aumentar o tamanho dos campos Temperatura da Amostra: e Temperatura da Amostra na Coleta: quando tipo analise igual alimento, deixar do mesmo tamanho do campo data | Cadastro de Amostra | SIM
Separar os itens de condições da amostra e permitir multipla seleção | Cadastro de Amostra | SIM |  | O campo Condições da Amostra, no formulário de amostra é hoje um combo ou radio. O campo deve ser transformado em um Check-box.
Bloquear edição do campo empresa no cadastro usuario quando for cliente pessoa fisica | Cadastro de Clientes | SIM | Não é possivel bloquear pq quando salva, o valor vai como nulo no campo cliente. Solução, a lista só apresenta o A empresa atual.
Alterar a localização do campo "Motivo da Analise:" para abaixo Motivo da Analise:

## Sheet2
1 | 26
1 | 25
1 | 5
1 | 6
1 | 8
1 | 7
1 | 1
1 | 2
1 | 4
1 | 3
1 | 9
1 | 10
1 | 12
1 | 11
1 | 23
1 | 22
1 | 17
1 | 16
1 | 27
1 | 28
1 | 20
1 | 15
2 | 19
2 | 13
2 | 27
2 | 21
2 | 14
2 | 23
2 | 17
2 | 22
2 | 28
2 | 16
3 | 24
3 | 18
3 | 27
3 | 23
3 | 17
3 | 22
3 | 28
3 | 16
4 | 27
4 | 23
4 | 17
4 | 22
4 | 28
4 | 16

## Sheet3
SISTEMA BIOQUALITAS
Descricao | Area Sistema | CONCLUÍDO ? | DUVIDA | EXPLICAÇÂO | OBS
Amarrar perfil - Se a empresa não for BioQualitas, o perfil deve ser sempre Visualizador (o campo não precisa ser exibido) | Cadastro de Usuarios | SIM
Botao voltar com problema | Formulario de Clientes | SIM
Instabilidade ao Salvar ( testar o salvar) | Formulario de Clientes | SIM
Bloquear exclusão do cliente quando houver registros associados ao mesmo ( tratar exclusão fisica e lógica) | Cadastro de Clientes | Parcial | PARCIAL -> Validar se existe solicitacao apenas. Excluir os usuarios do cliente quando excluir cliente. |  |  | SIM
Erro no quando campo Inscricao = Isento | Formulario de Clientes | SIM |  |  |  | NÃO
Erros nas validacoes do formulario | Formulario de Clientes | SIM
Coletador poderá cadastrar empresa | Cadastro de Clientes | SIM
Usuario principal ( CONTATO PRINCIPAL) pode editar outros usuários de sua empresa | Cadastro de Usuarios | SIM
Colocar um cadastro da RDC que ja aparece o alimento, sem precisar digitar | Cadastro de Amostra | NÃO | Oq é RDC??? | Não sei o que se trata, vou ? ao Blz
O campo Antissepsia deve aparecer apenas para o tipo analise Manipulador | Cadastro de Amostra | SIM
Campo prazo sem detalhamento (por exemplo 2 - dias/meses/horas?) | Cadastro de Amostra | SIM | Esse campo é o exibido na table da tela formamostra ??? Aonde pego esse detalhamento dias/meses/horas? Qual a definição e tipo desse campo? | Este item é simpes: Basta colocar no header da coluna Prazo, a descrição Prazo (dias)
Campo Temperatura da amostra, adicionar opcao congelado | Cadastro de Amostra | SIM |  | Esse Campo é um texto descritivo. Leo: Favor incluir um check-box ao lado para Congelado.
Depois de digitar tudo deve haver passo de assinatura digital | Esclarecer | N/A | N/A | N/A | Este status é uma nova solicitação. Não há um passo definido para Assinar a Análise. Leo: Não precisa fazer este item
Como tirar lista de analises em andamento, concluídas, assinadas, impressas | Esclarecer | SIM |  | Estes Status são novas solicitações. Não havia solicitação inicial. Desta forma, não existem status Assinada e Impressa. Leo: Apenas confirmar se na consulta de análise é possível filtrar pelo Status.
Opcao de filtrar analises em andamento, por data, por solicitante, etc | Cadastro de Solicitacoes | SIM |  | Confirmar se o filtro na consulta de análises existe e funciona conforme filtro existente na consulta de clientes
Corrigir a coluna Prazo para Conclusão da Analise na tabela da consulta de analises. Está mostrando o valor errado. | Cadastro de Amostra | NÃO | Duvidas: o Prazo é exibido tanto nos Cadastros das Amostras como na Analise. qual devo considerar para exibir na lista da Analise. Como calcular os dias úteis, quais feriados considerar. O prazo da análise é calculado a partir da sua criação adicionado do numero de dias registrado nas configurações com base no tipo da análise:
Ha a possibilidade de fazer o cadastro com o fluxo: nome do alimento -> base do alimento -> RDC e microrganismo? | Cadastro de Amostra | N/A | N/A | N/A | Este item é uma pergunta da cliente. Não é possível neste momento. Leo: Não fazer este item.
Adicionar coluna de unidade de medida nas tabelas de resultado da tela de amostra e no cadastro de microrganismo | Pendente de conclusao | NÃO | O Campo "unidadedemedida" é da classe "Resultado" ou da "ItemPadrao" ?? O Campo "unidadedemedida" esta como Integer. Não deveria ser String?? Ps.: Essa tela não esta gravando o "Microorganismo". O "Salvar" so esta implementado para gravar o "ItemPadrao", mas nem chega a ser executado. antes de entrar no "MicroorganismoMB.salvar()" ocorre a Exception: javax.el.PropertyNotFoundException: /pages/adm/formMicrorganismo.xhtml @46,29 value="#{microrganismoController.microrganismo.nome}": Target Unreachable, 'microrganismo' returned null |  | No cadastro de microorganismo (perfil administrador, menu administração => microorganismos, adicionar a coluna "Unidade de Medida "(campo texto editável) (colunas existentes: Código;Microrganismo;Tolerância Inferior;Tolerância Superior) , adicionar no cadastro de amostra, na tabela "dataTable id="tbmicrorganismos"", uma coluna com a descrição "Unidade de Medida". <p:column headerText="Unidade de Medida"> <h:outputText value="#{resultado.unidadeMedida}" /> </p:column> Esse campo será utilizado para realizar o calculo do resultado da Análise que o BLZ poderá explicar melhor se eu estiver errado . ex. existe o limite inferior e o limite superior... após o cadastro da amostra que o próximo perfil com acesso poderá editar a coluna referencia: <f:facet name="input"> <h:inputText value="#{resultado.toleranciaIndicativaComp}" disabled="#{!SessaoDoUsuario.analisar}">
Campo para a definição do laudo | Pendente de conclusao | NÃO |  |  | fica no panel: id="reultadoFinal", tenho q ver melhor com Blz, acho q já possui o código pré-pronto
Campo para apresentar o texto do laudo | Pendente de conclusao | NÃO |  |  | fica no panel: id="reultadoFinal", tenho q ver melhor com Blz, acho q já possui o código pré-pronto
Definir com BioQualitas qual email será utilizado e pegar as informações de servidor, usuário e senha | Envio de Emails | NÃO
Erro com cadastro de usuário duplicado (exclusao logica x exclusao fisica) | Cadastro de usuário | SIM
Incluir "Depósito" na Forma de Pagamento | Cadastro de Solicitacoes | SIM |  | Incluir item no combo de tipo de pagamento no formulário de solicitação. Este combo deve vir de uma tabela, então será necessário adicionar o item nesta tabela e também adicionar à rotina de carga.
campo Referencia bloquear edição para o perfil tecnico | Cadastro de amostra | NÃO | Não encomtrei o local em entendi o que é para fazer |  | tmb não encontrei, vou ver com Blz
Arrumar a visualização no cadastro de microorganismos ( grau celsios) | Cadastro de amostra | NÃO | Não encomtrei o local em entendi o que é para fazer |  | tmb não encontrei, vou ver com Blz
Cadastro de amotra - Adicionar Gelo no TIpo de Análise | Cadastro de Amostra | N/A | N/A | N/A | Este é um novo item solicitado e só poderá ser feito em novo projeto. Leo: não fazer este item.
Colocar o campo telefone como campo obrigatório | Cadastro de Clientes | SIM
Aumentar o tamanho dos campos Temperatura da Amostra: e Temperatura da Amostra na Coleta: quando tipo analise igual alimento, deixar do mesmo tamanho do campo data | Cadastro de Amostra | SIM
Separar os itens de condições da amostra e permitir multipla seleção | Cadastro de Amostra | SIM |  | O campo Condições da Amostra, no formulário de amostra é hoje um combo ou radio. O campo deve ser transformado em um Check-box.
Bloquear edição do campo empresa no cadastro usuario quando for cliente pessoa fisica | Cadastro de Clientes | SIM | Não é possivel bloquear pq quando salva, o valor vai como nulo no campo cliente. Solução, a lista só apresenta o A empresa atual.