## Sheet1
SISTEMA BIOQUALITAS
Descricao | Area Sistema | Status
Amarrar perfil - Se a empresa não for BioQualitas, o perfil deve ser sempre Visualizador (o campo não precisa ser exibido) | Cadastro de Usuarios | Ok
Botao voltar com problema | Formulario de Clientes | Ok
Instabilidade ao Salvar ( testar o salvar) | Formulario de Clientes | Ok
Bloquear exclusão do cliente quando houver registros associados ao mesmo ( tratar exclusão fisica e lógica) | Cadastro de Clientes | Ok
Erro no quando campo Inscricao = Isento | Formulario de Clientes | Ok
Erros nas validacoes do formulario | Formulario de Clientes | Ok
Coletador poderá cadastrar empresa | Cadastro de Clientes | Ok
Usuario principal ( CONTATO PRINCIPAL) pode editar outros usuários de sua empresa | Cadastro de Usuarios | Ok
Separar os itens de condições da amostra | Cadastro de Amostra | Ok
Colocar um cadastro da RDC que ja aparece o alimento, sem precisar digitar | Cadastro de Amostra | Pendente | Nova solicitação. Não estava contemplado na definição inicial
O campo Antissepsia deve aparecer apenas para o tipo analise Manipulador | Cadastro de Amostra | Ok
Campo prazo sem detalhamento (por exemplo 2 - dias/meses/horas?) | Cadastro de Amostra | Ok
Campo Temperatura da amostra, adicionar opcao congelado | Cadastro de Amostra | Ok
Depois de digitar tudo deve haver passo de assinatura digital | Esclarecer | Pendente | Nova solicitação. Não há um passo definido para Assinar a Análise.
Como tirar lista de analises em andamento, concluídas, assinadas, impressas | Esclarecer | Ok
Opcao de filtrar analises em andamento, por data, por solicitante, etc | Cadastro de Solicitacoes | OK
Corrigir a coluna Prazo para Conclusão da Analise na tabela da consulta de analises. Está mostrando o valor errado. | Cadastro de Amostra | Pendente
Ha a possibilidade de fazer o cadastro com o fluxo: nome do alimento -> base do alimento -> RDC e microrganismo? | Cadastro de Amostra | Pendente | Nova solicitação. Não estava contemplado na definição inicial
Adicionar coluna de unidade de medida nas tabelas de resultado da tela de amostra e no cadastro de microrganismo | Pendente de conclusao | Pendente
Campo para a definição do laudo | Pendente de conclusao | Pendente
Campo para apresentar o texto do laudo | Pendente de conclusao | Pendente
Definir com BioQualitas qual email será utilizado e pegar as informações de servidor, usuário e senha | Envio de Emails | Pendente | Verificar com cliente.
Erro com cadastro de usuário duplicado (exclusao logica x exclusao fisica) | Cadastro de usuário | OK
Incluir "Depósito" na Forma de Pagamento | Cadastro de Solicitacoes | OK
campo Referencia bloquear edição para o perfil tecnico | Cadastro de amostra | Pendente
Arrumar a visualização no cadastro de microorganismos ( grau celsios) | Cadastro de amostra | Pendente
Cadastro de amotra - Adicionar Gelo no TIpo de Análise | Cadastro de Amostra | Pendente | Nova solicitação. Não estava contemplado na definição inicial
Colocar o campo telefone como campo obrigatório | Cadastro de Clientes | OK
Aumentar o tamanho dos campos Temperatura da Amostra: e Temperatura da Amostra na Coleta: quando tipo analise igual alimento, deixar do mesmo tamanho do campo data | Cadastro de Amostra | OK
Bloquear edição do campo empresa no cadastro usuario quando for cliente pessoa fisica | Cadastro de Clientes | OK

## Sheet2
1 | 26
1 | 25
1 | 5
1 | 6
1 | 8
1 | 7
1 | 1
1 | 2
1 | 4
1 | 3
1 | 9
1 | 10
1 | 12
1 | 11
1 | 23
1 | 22
1 | 17
1 | 16
1 | 27
1 | 28
1 | 20
1 | 15
2 | 19
2 | 13
2 | 27
2 | 21
2 | 14
2 | 23
2 | 17
2 | 22
2 | 28
2 | 16
3 | 24
3 | 18
3 | 27
3 | 23
3 | 17
3 | 22
3 | 28
3 | 16
4 | 27
4 | 23
4 | 17
4 | 22
4 | 28
4 | 16